哈尔滨学院2016年本科教学基本状态数据采集工作方案

根据《黑龙江省教育厅关于开展2016年度全省普通本科高校教学基本状态数据采集工作的通知》（黑教高函〔2016〕370号）要求，我校将进行2016年本科教学基本状态数据库采集工作。为做好此项工作，结合我校实际情况，特制定本方案。

一、指导思想

为深入贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010－2020）》和《教育部关于全面提高高等教育质量的若干意见》精神，建立高等学校教学工作常态监测机制，完善本科教学基本状态数据库，建立本科教学质量年度报告发布制度，加强内涵建设，突出特色发展，有效促进教学质量的提高。

二、组织机构

为了保障高质量地完成本次数据采集工作，学校成立哈尔滨学院本科教学基本状态数据采集工作领导小组（以下简称数据采集工作领导小组）。

组  长：胡宝忠

副组长：樊千

成员（按姓氏笔划）：王继伟、田野、王海涛、于永红、孙志国、盖功琪、黄丽丽、杨贵斌、张智钧、孔令伟、李德生、孙亮、范大志、丛军、张旭东、李晓光、刘振清、宋国利

三、进度安排

第一阶段：采集工作启动与信息初始化（9.7—9.16）

1.召开学校数据采集工作会议，传达省教育厅文件精神，部署我校数据采集工作。

2.评估督导处初始化状态数据库。为相应的职能部门、二级学院院（部）、直属系建立用户账号，设置密码，并赋予相应表格的填报和访问权限。

3.相关部门首先完成学校基本信息初始化工作。包括由党政办公室设置录入完成的表1-3（学校相关党政单位）和表1-4（学校教学科研单位），由人事处设置录入完成的表1-6-1（教职工基本信息），由教务处设置录入完成的表1-5-1（专业基本情况）、表1-5-2（专业大类情况）、表1-6-2（外聘教师基本信息表）、表1-7（本科生基本情况）、表1-8（实验场所）。以上信息初始化录入完成后，开始其它表格数据采集。

4. 以上各部门负责人向数据采集工作领导小组汇报第一阶段数据采集情况。

第二阶段：数据采集与填报（9.17—10.9）

1.负责部门根据《哈尔滨学院本科教学基本状态数据库指标分解表》（附件3），严格按照《高等教育质量监测国家数据平台数据填报指南》的填报格式及指标解释采集数据。

2.负责部门将审核无误并经部门领导审批后的数据在规定的时间内，由本部门专职数据录入员在网上进行填报。

3.负责部门按要求填写《哈尔滨学院本科教学基本状态数据采集质量监控表》（附件4），负责部门领导进行数据审核，然后在审核通过的数据报表上签字。

4.负责部门于10月9日之前向评估督导处提交《哈尔滨学院本科教学基本状态数据采集质量监控表》（附件4）、《哈尔滨学院本科教学基本状态数据采集质量承诺书》（附件5）和数据的纸质、电子文档。

5.各部门负责人向数据采集工作领导小组汇报第二阶段数据采集情况。

第三阶段：数据审核与报送（10.13—10.30）

1.评估督导处对负责部门提交的数据进行审核，如有问题表格将会退回重新采集录入。

2.所有数据确认无误后，提交校长办公会对状态数据审核确定。

3.学校审核通过后，于10月30日向国家数据平台提交学校本科教学基本状态全部数据，进行数据备份。

四、工作要求

1. 各单位要高度重视本次数据采集工作。本次采集的数据是评估专家进校前审读的数据分析报告的基础，数据一旦提交不得更改。各单位负责人要严格把好审核关，保证填报的数据一定要翔实，要有据可查，不能虚报、误报。

2.各负责部门领导要指定专人负责数据采集工作，并将名单及联系方式报评估督导处备案，部门领导作为第一责任人负责数据采集、填报工作。按照各阶段工作完成时间节点要求，按时完成阶段工作。

3.协助部门指定专人负责数据采集工作，部门领导作为第一责任人负责数据采集工作，严格按照负责部门的要求进行数据项的采集。

4.数据采集时要特别注意每项数据指标的内涵解释，理解后再采集，避免差错与返工。采集数据分时期数和时点数，时期数分自然年和学年。自然年指自然年度，即2015年1月1日至2015年12月31日；学年指教育年度，即2015年9月1日至2016年8月31日。时点指特定时刻产生的指标数据的统计截止时间，即2016年9月30日。各指标项的具体采集时间参考采集的时间标注。

5.评估督导处负责数据指标疑问的解释说明，负责数据上传工作的技术指导，联系电话：86601780，校内电话：3780。电子版的《高等教育质量监测国家数据平台数据填报指南》已上传至评估督导处网站“信息发布”栏目下。

附件：1.《黑龙江省教育厅关于开展2016年度全省普通本科高校教学基本状态数据采集工作的通知》（黑教高函[2016]370号）

2.《高等教育质量监测国家数据平台数据填报指南》

3.《哈尔滨学院本科教学基本状态数据库指标分解表》

4.《哈尔滨学院本科教学基本状态数据采集质量监控表》

5.《哈尔滨学院本科教学基本状态数据采集质量承诺书》

评估督导处

2016年9月6日

附件3

哈尔滨学院本科教学基本状态数据库指标分解表

| 填 报 内 容 |  | 协助部门 | 负责部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.学校基本信息 |  |  |  |
| 表1-1学校概况（时点） |  |  | 办公室 |
| 表1-2校区地址（时点） |  |  |  |
| 表1-3学校相关党政单位（时点） |  |  |  |
| 表1-4学校教学科研单位（时点） |  |  |  |
| 表1-5-1专业基本情况（时点） |  | 二级学院（部） | 教务处 |
| 表1-5-2专业大类情况表（时点） |  |  |  |
| 表1-6-1教职工基本信息（时点） |  | 二级学院（部） | 人事处 |
| 表1-6-2外聘教师基本信息（时点） |  | 二级学院（部） | 教务处 |
| 表1-7本科生基本情况（时点） |  |  |  |
| 表1-8实验场所（科研基地）（时点） |  |  |  |
| 表1-9办学指导思想（时点） |  |  | 办公室 |
| 表1-10校友会与社会合作（时点） |  | 合作共建处 | 校友工作办公室 |
| 2.学校基本条件 |  |  |  |
| 表2-1占地与建筑面积（时点） |  |  | 房产管理处 |
| 表2-2教学行政用房面积（时点） |  |  |  |
| 表2-3-1图书馆（自然年） |  |  | 图书馆 |
| 表2-3-2图书当年新增情况（自然年） |  |  |  |
| 表2-4校外实习、实训基地（时点） |  | 二级学院（部） | 教务处 |
| 表2-5校园网（时点） |  |  | 网络中心 |
| 表2-6固定资产（时点） |  |  | 资产处 |
| 表2-7本科实验设备情况（时点） |  | 资产处 | 教务处 |
| 表2-8实验教学示范中心（虚拟仿真实验教学中心）（时点） |  |  | 教务处 |
| 表2-9-1教育经费概况（自然年） |  |  | 财务处 |
| 表2-9-2教育经费收支情况（自然年） |  |  |  |
| 表2-10学生生活、运动条件（时点） |  | 体育学院 | 房产管理处 |
| 3.教职工信息 |  |  |  |
| 表3-1校领导基本信息（时点） |  |  | 办公室 |
| 表3-2相关管理人员 基本信息（时点） | 学生管理人员 |  | 学生处 |
|  | 教学管理人员 |  | 教务处 |
|  | 教学质量监控人员 |  | 评估督导处 |
|  | 就业管理人员 |  | 招生就业处 |
| 表3-3-1高层次人才（时点） |  |  | 科研处 |
| 表3-3-2高层次教学、研究团队（时点） |  |  |  |
| 表3-4-1教师教育发展机构（学年） |  |  | 人事处 |
| 表3-4-2教师培训进修、交流情况（学年） |  |  |  |
| 表3-5-1教师主持科研项目情况（自然年） |  | 二级学院（部） | 科研处 |
| 表3-5-2教师获得科研奖励情况（自然年） |  |  |  |
| 表3-5-3教师发表的论文情况（自然年） |  |  |  |
| 表3-5-4教师出版专著情况（自然年） |  |  |  |
| 表3-5-5教师专利（著作权）授权情况（自然年） |  |  |  |
| 表3-5-6教师主编本专业教材情况（自然年） |  |  |  |
| 4.学科专业 |  |  |  |
| 表4-1-1学科建设（时点） |  |  | 科研处 |
| 表4-1-2博士后流动站（时点） |  |  |  |
| 表4-1-3博士点、硕士点（时点） |  |  |  |
| 表4-1-4重点学科（时点） |  |  |  |
| 表4-2专业培养计划表（时点） |  | 二级学院（部） | 教务处 |
| 5.人才培养 |  |  |  |
| 表5-1-1开课情况（学年） |  | 二级学院（部） | 教务处 教务处 |
| 表5-1-2专业课教学实施情况（学年） |  |  |  |
| 表5-1-3专业核心课程情况（学年） |  |  |  |
| 表5-1-4分专业（大类）专业实验课情况（学年） |  |  |  |
| 表5-2-1分专业毕业综合训练情况（学年） |  |  |  |
| 表5-2-2分专业教师指导学生毕业综合训练情况（非临床医学类专业填报）（学年） |  |  |  |
| 表5-2-3临床医学专业学生毕业综合训练情况（学年） |  | 此项数据不采集 |  |
| 表5-3-1人才培养模式创新实验项目（学年） |  |  | 教务处 |
| 表5-3-2本科教学信息化（学年） |  |  |  |
| 表5-4创新创业教育情况（时点） |  |  | 创新创业中心 |
| 表5-5课外活动、讲座（学年） |  | 创新创业中心、学生处 | 团委 |
| 6.学生信息 |  |  |  |
| 表6-1学生数量基本情况（时点） |  | 继续教育处 | 教务处 |
| 表6-2-1本科生转学情况（时点） |  | 二级学院（部） |  |
| 表6-2-2本科生辅修、双学位情况（时点） |  |  |  |
| 表6-3-1近一届本科生招生类别情况（时点） |  |  | 招生就业处 |
| 表6-3-2本科生（境外）情况（时点） |  |  |  |
| 表6-3-3近一届本科生录取标准及人数（时点） |  |  |  |
| 表6-3-4近一届各专业（大类）招生报到情况（时点） |  |  |  |
| 表6-4本科生奖贷补（自然年） |  |  | 学生处 |
| 表6-5-1应届本科毕业生就业情况（时点） |  | 二级学院（部） | 招生就业处 |
| 表6-5-2应届本科毕业生分专业毕业就业情况（时点） |  | 教务处、二级学院（部） |  |
| 表6-6本科生学习成就（学年） |  | 二级学院（部）、体育学院、教务处 | 学生处 |
| 表6-6-1学生参加大学生创新创业训练计划情况（自然年） |  | 二级学院（部） | 创新创业中心 |
| 表6-6-2学生参与教师科研项目情况（自然年） |  | 二级学院（部） | 学生处 |
| 表6-6-3学生获省级及以上各类竞赛奖励情况（自然年） |  |  |  |
| 表6-6-4学生获专业比赛奖励情况（艺术类专业用）（自然年） |  |  |  |
| 表6-6-5学生发表学术论文情况（自然年） |  |  |  |
| 表6-6-6学生创作、表演的代表性作品（除美术学类专业外的其他艺术类专业用）（自然年） |  |  |  |
| 表6-6-7学生专利（著作权）授权情况（自然年） |  |  |  |
| 表6-7本科生交流情况（学年） |  | 二级学院（部） | 学生处 |
| 表6-8学生社团（学年） |  | 二级学院（部） | 团委 |
| 7.教学管理与质量监控 |  |  |  |
| 表7-1教学管理人员成果（时点） |  | 二级学院（部） | 教务处 |
| 表7-2教学质量评估统计表（学年） |  | 二级学院（部） | 评估督导处 |
| 表7-3-1教育教学研究与改革项目（自然年） |  | 二级学院（部） | 教务处 |
| 表7-3-2教学成果奖（近一届） |  |  |  |
| 表7-3-3省级及以上本科教学工程项目情况（自然年） |  |  |  |
| 表7-4本科教学质量年度报告（自然年） |  |  | 评估督导处 |

附件4

哈尔滨学院本科教学基本状态数据采集质量监控表

| 部门名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 表序号及名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 采集人（签字） |  |  |  |
| 1 | 如：表4-1-1 学科建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （处室部门工作人员签字） |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | （可增加行） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特殊情况 说明 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … | （可增加行） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据采集人数据核查情况说明 |  | 报表完整性审核 |  |  |  | 审核结果 |  |  |  |  |  |  |  | 审核人签字 | （科室负责人签字） |  |
|  |  | 数据正确性审核 |  |  |  | 审核结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 文档内容、格式审核 |  |  |  | 审核结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 数据链接效果审核 |  |  |  | 审核结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门负责人审核意见 |  | 审核意见： 签字：(部门负责人签字) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分管校领导审核意见 |  | 审核意见： 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据录入 情况说明 |  | 完成时间 |  |  | 年 月 日 |  |  | 特殊情况说明 |  | 说明： 1、本部门负责采集的数据项与上年度（学年或自然年）数据采集时相比发生逆向（或正向）奇异变化的数据请说明 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 录入人员 （签字） |  |  | （处室部门录入人员签字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 部门负责人（签字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据提交 |  | 提交人 |  |  |  |  | 接受人 |  |  |  |  | 交接时间 |  |  |  |  |

附件5：

哈尔滨学院本科教学基本状态数据采集质量承诺书

本人于     年  月  日提交到学校数据采集领导小组的数据，由____________________（部门名称）采集、汇总的电子数据，与提交的纸质材料（目录见附件）完全一致，特此承诺！

承诺人：

时 间：